Avizat,

Director,

Pr. prof. Marian DOBRESCU

RAPORT

Privind evaluarea și monitorizarea gradului de îndeplinire a etapelor anterioare mobilității elevilor în cadrul

Proiectului Erasmus+ KA121-SCH, cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000122735

| Nr. crt. | Activitatea vizată | Gradul de îndeplinire |  |  | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | Parțial | Nu |  |
|  | Vizita pregătitoare | x |  |  | - Efectuarea vizitei pregătitoare de către 2 membri ai echipei de proiect: coordonatorul proiectului, prof. Mihaela Corina Nicolae și responsabilul cu pregătirea elevilor, prof. Denisa Marinela Toader, a avut loc în Mersin (Turcia), în perioada 22-23.04.2024, la cele două școli unde urma să aibă loc mobilitatea; - Părțile implicate au convenit asupra: perioadei de derulare a mobilității (22-26.04.2024); - Au fost solicitate informații precise din partea școlilor partenere și s-au clarificat aspecte precum: - activitățile concrete, vizate și cum vor contribui la dezvoltarea competențelor participanților; - modalitatea de asigurare a feed-back-ului privind îndeplinirea la termen a sarcinilor și respectarea, de către participanți, a condițiilor specificate de organizator; - modul de monitorizare și asigurarea că participanții la mobilitate își îndeplinesc sarcinile de lucru și înregistrează progres pe parcursul zilelor de activitate. |
|  | Semnarea Learning Agreement cu cele două instituții școlare | x |  |  | - Ca urmare a îndeplinirii cerințelor formulate în raport cu analiza nevoii de formare a elevilor selectați pentru participarea la stagii de formare, a fost semnat Learning Agreement cu cele două instituții școlare din Mersin – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae. |
|  | Desfășurarea ședințelor de pregătire pedagogică, vizând formarea/ instruirea/ informarea elevilor cu privire la programul Erasmus + și a proiectului în curs de desfășurare | x |  |  | - Participanții au primit informații generale despre programul Erasmus+ și despre proiectul Erasmus+ KA121-SCH, cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000122735 (valorificarea rezultatelor, diseminare) – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae; - Candidații selectați pentru mobilitate au primit informații cu privire la instituțiile partenere din proiect, în care urmau să se deruleze activitățile – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae - Participanților li s-au menționat aspecte specifice de comunicare, elemente de cultură organizatională, recomandări referitoare la modalitatea de desfășurare a activităţilor în școli – responsabil cu pregătirea elevilor, prof. Denisa Marinela Toader; - Au fost aduse la cunoștința participanților informații despre toate aspectele organizatorice și logistice: transport, cazare, masă, repartizarea cheltuielilor. Participanților le-au fost prezentate detaliat: contractul individual pentru mobilitate; Learning Agreement; programul activităților; platforma Beneficiary Module; certificatul de mobilitate Europass - responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae. |
|  | Semnarea contractelor de finanțare | x |  |  | Toți cei 13 elevi din clasele a VII-a A, a VII-a B, selectați pentru mobilități, au semnat contractele de finanțare, împreună cu părinții/ reprezentanții legali – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae |
|  | Parcurgerea programului de pregătire lingvistică și culturală | x |  |  | - Parcurgerea programului de pregătire lingvistică prin OLS (10 ore) (februarie 2024) – responsabil cu pregătirea lingvistică, prof. Denisa Marinela Toader; - Parcurgerea pregătirii culturale (14 ore - 08.02.2024; 11.03.2024; 21.03.2024) – responsabil cu pregătirea culturală, prof. Denisa Marinela Toader. |
|  | Instruirea participanților cu privire la gestionarea situațiilor de risc | x |  |  | - Participanții au fost avizați cu privire la respectarea legilor în vigoare, a regulamentelor interne ale instituțiilor partenere, precum și a tuturor sarcinilor asumate, prin semnarea contractului de mobilitate; - Le-a fost prezentat elevilor planul de management al riscului, au fost comunicate informații cu privire la respectarea măsurilor de siguranță pe durata călătoriei și s-a realizat instruirea privind protecția muncii, prin prezentarea normelor și a regulilor ce trebuie respectate în toate activitățile proiectului – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae; |
|  | Încheierea asigurărilor de sănătate, de răspundere civilă și de accident | x |  |  | Existența documentelor care atestă încheierea celor trei tipuri de asigurări obligatorii (de sănătate, de răspundere civilă, de accident), incluse în contractul beneficiarului – responsabil, coordonator proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae |
|  | Soluționarea problemele administrative legate de mobilitățile elevilor (cazare, masă, transport). | x |  |  | Coordonatorul proiectului, prof. Mihaela Corina Nicolae și responsabilul cu pregătirea elevilor, prof. Denisa Marinela Toader au desfășurat demersurile necesare pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare din punct de vedere administrativ, cu respectarea strictă a normelor legale și a instrucțiunilor Agenției Naționale, în condițiile finanțării proiectului de către Uniunea Europeană. |
|  | Înregistrarea participanților pe platforma Beneficiary Module | x |  |  | Respectarea termenului de înregistrare pe platforma Beneficiary Module a elevilor selectați – responsabil proiect, prof. Mihaela Corina Nicolae. |
|  | Ședința de informare anterioară deplasării (21.03.2024) | x |  |  | A fost făcută verificarea îndeplinirii condițiilor obligatorii pentru efectuarea deplasării, anume existența, pentru fiecare elev participant la mobilitate: - deținerea cărții de identitate valabilă; - deținerea declarației notariale +/- copie hotărâre divorț (unde este cazul); - existența adeverinței medicale eliberată de medicul de familie/ medicul școlar care să ateste starea „clinic sănătos, elevul nu suferă de boli cronice și neuro-psihice”; - cunoașterea și deținerea programului de activitate din Turcia; - deținerea biletului de avion (în format fizic sau electronic); - informarea cu privire la efectuarea check in cu 24 de ore înainte de fiecare dintre cele 2 plecări. |

Data:  08.05.2024                                                                                                                                                                    Întocmit,

Responsabil monitorizare-evaluare

Prof. Daniela STAN

Verificat,

Coordonator proiect,

Mihaela Corina NICOLAE